## 1_Tac_nhan_TAW
BÀI TẬP 1: ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ SÁCH
1. Tính điểm Actor (TAW) dựa trên thông tin ở Bước 2
BẢNG SẮP XẾP THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM
Loại Actor | Mô tả | Số tác nhân | Điểm từng loại | Điểm quy đổi
Phức tạp | Quản trị viên | 1 | 3 | 3
Trung bình | Nhân viên bán hàng | 3 | 2 | 6
Trung bình | Nhân viên kho | 2 | 2 | 4
Đơn giản | Khách hàng (mua trực tiếp) | 0 | 1 | 0
2. Tính điểm Use-case (TBF) dựa trên thông tin ở Bước 3 và bảng trọng số
Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-Case)
Mức | Độ phức tạp | Số lượng | Điểm quy đổi
B | Đơn giản | 8 | 40
B | Trung bình | 15 | 150
B | Phức tạp | 7 | 105
M | Đơn giản | 5 | 30
M | Trung bình | 8 | 96
M | Phức tạp | 3 | 54
3. Tính hệ số phức tạp kỹ thuật (TCF) dựa trên thông tin ở Bước 4
Yếu tố kỹ thuật | Trọng số | Điểm xếp hạng (0-5) | Kết quả (Trọng số × Điểm)
Hệ thống phân tán | 2 | 4 | 8
Đáp ứng tức thời/Thông lượng | 1 | 4 | 4
Hiệu quả sử dụng trực tuyến | 1 | 3 | 3
Độ phức tạp xử lý bên trong | 1 | 3 | 3
Tái sử dụng mã nguồn | 1 | 3 | 3
Dễ cài đặt | 0.5 | 3 | 1.5
Dễ sử dụng | 0.5 | 5 | 2.5
Khả năng chuyển đổi | 2 | 3 | 6
Dễ thay đổi | 1 | 3 | 3
Sử dụng đồng thời | 1 | 3 | 3
Bảo mật đặc biệt | 1 | 4 | 4
Truy nhập phần mềm bên thứ ba | 1 | 3 | 3
Đào tạo người dùng | 1 | 3 | 3
4. Tính hệ số môi trường (EF) dựa trên thông tin ở Bước 5
Yếu tố môi trường | Trọng số | Điểm xếp hạng (0-5) | Kết quả (Trọng số × Điểm)
Áp dụng quy trình RUP | 1.5 | 3 | 4.5
Kinh nghiệm ứng dụng tương tự | 0.5 | 4 | 2
Hiểu biết hướng đối tượng | 1 | 4 | 4
Khả năng lãnh đạo nhóm | 0.5 | 3 | 1.5
Tính năng động | 1 | 3 | 3
Độ ổn định yêu cầu | 2 | 3 | 6
Nhân sự bán thời gian | -1 | 0 | 0
Ngôn ngữ lập trình khó | -1 | 0 | 0
5. Tính tổng chi phí phần mềm dựa trên các thông số đã tín.
| Hạng mục | Giá trị
| Điểm Actor (TAW) | 13
| Điểm Use-case (TBF) | 475
| Điểm UUCP = TAW + TBF | 488
| TFW (kỹ thuật) | 47
| TCF = 0.6 + 0.01×TFW | 1.07
| EFW (môi trường) | 21
| EF = 1.4 - 0.03×EFW | 0.77
| AUCP = UUCP×TCF×EF | 402.063
| P (người/giờ/AUCP) | 20
| E = AUCP×P (người-giờ) | 8041.264
| Đơn giá giờ công sau phụ cấp (H) | 157200
| Giá trị phần mềm nội bộ (G) | 1769721381
Tổng chi phí
Khoản mục | Cách tính | Giá trị (VND)
Giá trị phần mềm (G) | 1.4 × E × H | 1769721381
Chi phí chung (C) | G × 65% | 1150318898
Thu nhập chịu thuế (TL) | (G + C) × 6% | 175202417
TỔNG CỘNG (GPM) | G + C + TL | 3095242696
BÀI TẬP 2: PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
1. Tính điểm Actor (TAW) dựa trên thông tin ở Bước 2
BẢNG SẮP XẾP THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM
Loại Actor | Mô tả | Số tác nhân | Điểm từng loại | Điểm quy đổi
Phức tạp | Bệnh nhân (web/mobile) | 8 | 3 | 24
Trung bình | Bác sĩ | 10 | 2 | 20
Trung bình | Lễ tân/Điều phối | 3 | 2 | 6
Phức tạp | Quản trị hệ thống | 1 | 3 | 3
Đơn giản | Bảo hiểm y tế (API) | 1 | 1 | 1
2. Tính điểm Use-case (TBF) dựa trên thông tin ở Bước 3 và bảng trọng số
Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-Case)
Mức | Độ phức tạp | Số lượng | Điểm quy đổi
B | Đơn giản | 6 | 30
B | Trung bình | 14 | 140
B | Phức tạp | 6 | 90
M | Đơn giản | 5 | 30
M | Trung bình | 6 | 72
M | Phức tạp | 3 | 54
T | Đơn giản | 3 | 22.5
T | Trung bình | 3 | 45
T | Phức tạp | 2 | 45
3. Tính hệ số phức tạp kỹ thuật (TCF) dựa trên thông tin ở Bước 4
Yếu tố kỹ thuật | Trọng số | Điểm xếp hạng (0-5) | Kết quả (Trọng số × Điểm)
Hệ thống phân tán | 2 | 4 | 8
Đáp ứng tức thời/Thông lượng | 1 | 4 | 4
Hiệu quả sử dụng trực tuyến | 1 | 3 | 3
Độ phức tạp xử lý bên trong | 1 | 3 | 3
Tái sử dụng mã nguồn | 1 | 3 | 3
Dễ cài đặt | 0.5 | 3 | 1.5
Dễ sử dụng | 0.5 | 5 | 2.5
Khả năng chuyển đổi | 2 | 3 | 6
Dễ thay đổi | 1 | 3 | 3
Sử dụng đồng thời | 1 | 3 | 3
Bảo mật đặc biệt | 1 | 4 | 4
Truy nhập phần mềm bên thứ ba | 1 | 3 | 3
Đào tạo người dùng | 1 | 3 | 3
4. Tính hệ số môi trường (EF) dựa trên thông tin ở Bước 5
Yếu tố môi trường | Trọng số | Điểm xếp hạng (0-5) | Kết quả (Trọng số × Điểm)
Áp dụng quy trình chuẩn (RUP/Agile) | 1.5 | 3 | 4.5
Kinh nghiệm dự án tương tự | 0.5 | 4 | 2
Hiểu biết hướng đối tượng | 1 | 4 | 4
Khả năng lãnh đạo nhóm | 0.5 | 3 | 1.5
Tính năng động nhóm | 1 | 3 | 3
Độ ổn định yêu cầu | 2 | 3 | 6
Nhân sự bán thời gian | -1 | 0 | 0
Ngôn ngữ lập trình khó | -1 | 0 | 0
5. Tính tổng chi phí phần mềm dựa trên các thông số đã tín.
Hạng mục | Giá trị
Điểm Actor (TAW) | 54
Điểm Use-case (TBF) | 528.5
UUCP = TAW + TBF | 582.5
TFW (kỹ thuật) | 47
TCF = 0.6 + 0.01×TFW | 1.07
EFW (môi trường) | 21
EF = 1.4 − 0.03×EFW | 0.77
AUCP = UUCP×TCF×EF | 479.922
P (người/giờ/AUCP) | 20
E = AUCP×P (người-giờ) | 9598.435
Đơn giá giờ công sau phụ cấp (H) | 157200
Giá trị phần mềm nội bộ (G) | 2112423575
Tổng chi phí
Khoản mục | Cách tính | Giá trị (VND)
Giá trị phần mềm (G) | 1.4 × E × H | 2112423575
Chi phí chung (C) | G × 65% | 1373075324
Thu nhập chịu thuế (TL) | (G + C) × 6% | 209129934
TỔNG CỘNG (GPM) | G + C + TL | 3694628832
BÀI TẬP 3: PHẦN MỀM BÁN HÀNG ONLINE
1. Tính điểm Actor (TAW) dựa trên thông tin ở Bước 2
BẢNG SẮP XẾP THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM
Loại Actor | Mô tả | Số tác nhân | Điểm từng loại
Trung bình | Bác sĩ (e-prescription) | 12 | 2
Phức tạp | Dược sĩ quầy thuốc | 6 | 3
Trung bình | Bệnh nhân | 20 | 2
Đơn giản | Kho dược/Nhà cung cấp (API) | 2 | 1
Đơn giản | Bảo hiểm y tế (API) | 1 | 1
2. Tính điểm Use-case (TBF) dựa trên thông tin ở Bước 3 và bảng trọng số
Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (Use-Case)
Mức | Độ phức tạp | Số lượng | Điểm quy đổi
B | Đơn giản | 8 | 40
B | Trung bình | 12 | 120
B | Phức tạp | 7 | 105
M | Đơn giản | 6 | 36
M | Trung bình | 6 | 72
M | Phức tạp | 3 | 54
T | Đơn giản | 4 | 30
T | Trung bình | 3 | 45
T | Phức tạp | 2 | 45
3. Tính hệ số phức tạp kỹ thuật (TCF) dựa trên thông tin ở Bước 4
Yếu tố kỹ thuật | Trọng số | Điểm xếp hạng (0-5) | Kết quả (Trọng số × Điểm)
Hệ thống phân tán | 2 | 4 | 8
Đáp ứng tức thời/Thông lượng | 1 | 4 | 4
Hiệu quả sử dụng trực tuyến | 1 | 3 | 3
Độ phức tạp xử lý bên trong | 1 | 4 | 4
Tái sử dụng mã nguồn | 1 | 3 | 3
Dễ cài đặt | 0.5 | 3 | 1.5
Dễ sử dụng | 0.5 | 4 | 2
Khả năng chuyển đổi | 2 | 3 | 6
Dễ thay đổi | 1 | 4 | 4
Sử dụng đồng thời | 1 | 3 | 3
Bảo mật đặc biệt | 1 | 5 | 5
Truy nhập phần mềm bên thứ ba | 1 | 4 | 4
Đào tạo người dùng | 1 | 3 | 3
4. Tính hệ số môi trường (EF) dựa trên thông tin ở Bước 5
Yếu tố môi trường | Trọng số | Điểm xếp hạng (0-5) | Kết quả (Trọng số × Điểm)
Áp dụng quy trình chuẩn (RUP/Agile) | 1.5 | 3 | 4.5
Kinh nghiệm dự án tương tự | 0.5 | 4 | 2
Hiểu biết hướng đối tượng | 1 | 4 | 4
Khả năng lãnh đạo nhóm | 0.5 | 3 | 1.5
Tính năng động nhóm | 1 | 3 | 3
Độ ổn định yêu cầu | 2 | 3 | 6
Nhân sự bán thời gian | -1 | 0 | 0
Ngôn ngữ lập trình khó | -1 | 0 | 0
5. Tính tổng chi phí phần mềm dựa trên các thông số đã tín.
Hạng mục | Giá trị
Điểm Actor (TAW) | 85
Điểm Use-case (TBF) | 547
UUCP = TAW + TBF | 632
TFW (kỹ thuật) | 50.5
TCF = 0.6 + 0.01×TFW | 1.105
EFW (môi trường) | 21
EF = 1.4 − 0.03×EFW | 0.77
AUCP = UUCP×TCF×EF | 537.737
P (người/giờ/AUCP) | 20
E = AUCP×P (người-giờ) | 10754.744
Đơn giá giờ công sau phụ cấp (H) | 157200
Giá trị phần mềm nội bộ (G) | 2366904060
Tổng chi phí
Khoản mục | Cách tính | Giá trị (VND)
Giá trị phần mềm (G) | 1.4 × E × H | 2366904060
Chi phí chung (C) | G × 65% | 1538487639
Thu nhập chịu thuế (TL) | (G + C) × 6% | 234323502
TỔNG CỘNG (GPM) | G + C + TL | 4139715200