## Sheet1
BCWP(EV) | 20000
ACWP(AC) | 25000
BCWS(PV) | 23000
BAC | 120000
CV | -5000 | vượt chỉ tiêu
SV | -3000
CPI | 0.8
Câu 2
|  |  | BAC | 300000
|  |  | AC | 175000
|  |  | Thực tế hoàn thành | 40%
|  |  | kế hoạch hoàn thành | 50%
|  |  | EV | 120000
|  |  | PV | 150000
|  |  | SV | EV-PV | -30000
|  |  | CV | EV-AC | -55000
|  |  | CPI | EV/AC | 0.68571
|  |  | SPI | EV/PV | 0.8
|  |  | BAC | 65000
|  |  | AC | 40000
|  |  | Thời gian dự kiến | 750
|  |  | TG Theo Kế hoạch | 450
|  |  | Thực tế thực hiện | 510
|  |  | %Kế hoạch hoàn thành | 0.6
|  |  | %Thực tế hoàn thành | 0.68
|  |  | EV | 44200
|  |  | PV | 39000
|  |  | SV | EV - PV | 5200
|  |  | CV | EV - AC | 4200
|  |  | CPI | EC/AC | 1.105
|  |  | SPI | EV/PV | 1.1333