## Bai1
Discount rate | 10%
PROJECT 1 |  | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total
Benefits |  |  | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000
Cost |  | 5000 | 5,000 | 1000 | 1,000 | 1000
Cash flow |  | 5000 | 1000 | 1,000 | 2000 | 3000
PV |  | 5500 | 1210 | 1331 | 2928.2 | 4831.53 | 15800.73
NPV |  | 10800.73
PROJECT 2
Benefits |  | $1,000 | $2,000 | $4,000 | $4,000
Cost |  | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000
Cash flow |  | (1,000) | $ | 2,000 | $2,000
NPV

## Bai 2
Discount rate | 8%
Assume the project is complete in Year 0
| 0 | 1 | 2 | 3 | Total
Costs | 140000 | 40000 | 40000 | 40000
Discount factor | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Discounted Cost
Benefits |  | 200000 | 200000 | 200000
Discount factor | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Discounted benefits
Discounted benefits - cost
Cumulative benefits - cost
ROI | ?

## Bai 3
Year | Costs | Benefits | Cum Costs | Cum Benefits
0 | 140000 |  | 0
1 | 37200 | 186000
2 | 34400 | 172000
3 | 31600 | 158000