## Who_Does_What
Resources and Assignments | Start | Finish | Scheduled_Work
PM | Mon 01/09/25 | Tue 10/02/26 | 1,216h
Clothing E-commerce Website | Mon 01/09/25 | Tue 10/02/26 | 896h
Khởi động dự án | Mon 01/09/25 | Fri 05/09/25 | 40h
Thu thập yêu cầu khách hàng | Mon 08/09/25 | Fri 12/09/25 | 40h
Xác định phạm vi & mục tiêu | Tue 16/09/25 | Mon 22/09/25 | 40h
Phân tích & Thiết kế | Tue 23/09/25 | Wed 01/10/25 | 56h
Phê duyệt bản thiết kế | Wed 22/10/25 | Tue 28/10/25 | 40h
Phát triển | Thu 30/10/25 | Wed 12/11/25 | 80h
Triển khai chính thức (Production) | Fri 06/02/26 | Tue 10/02/26 | 24h
BA | Mon 08/09/25 | Tue 28/10/25 | 80h
Thu thập yêu cầu khách hàng | Mon 08/09/25 | Fri 12/09/25 | 40h
Phê duyệt bản thiết kế | Wed 22/10/25 | Tue 28/10/25 | 40h
Designer | Thu 02/10/25 | Wed 15/10/25 | 80h
Thiết kế wireframe & UI/UX | Thu 02/10/25 | Wed 15/10/25 | 80h
Backend Dev | Fri 17/10/25 | Wed 28/01/26 | 168h
Thiết kế cơ sở dữ liệu | Fri 17/10/25 | Tue 21/10/25 | 24h
Xây dựng backend (Node.js + MongoDB) | Thu 04/12/25 | Wed 24/12/25 | 120h
Sửa lỗi & tối ưu | Mon 26/01/26 | Wed 28/01/26 | 24h
Frontend Dev | Thu 13/11/25 | Wed 28/01/26 | 144h
Xây dựng frontend (ReactJS) | Thu 13/11/25 | Wed 03/12/25 | 120h
Sửa lỗi & tối ưu | Mon 26/01/26 | Wed 28/01/26 | 24h
Fullstack Dev | Thu 25/12/25 | Wed 07/01/26 | 80h
Tích hợp giỏ hàng, thanh toán | Thu 25/12/25 | Wed 07/01/26 | 80h
Tester | Thu 08/01/26 | Fri 23/01/26 | 96h
Kiểm thử chức năng | Thu 08/01/26 | Fri 16/01/26 | 56h
Kiểm thử bảo mật, hiệu năng | Mon 19/01/26 | Fri 23/01/26 | 40h
DevOps | Thu 29/01/26 | Tue 10/02/26 | 40h
Triển khai thử nghiệm (Staging) | Thu 29/01/26 | Fri 30/01/26 | 16h
Triển khai chính thức (Production) | Fri 06/02/26 | Tue 10/02/26 | 24h
Dev team | NA | NA | 0h